## Slide 1
Plan de Acción Periodo 2015-2018
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible
Santiago, 25 de Marzo de 2015

## Slide 2
El Consejo de Responsabilidad Social como una herramienta para apoyar un crecimiento económico más integrado, justo y sostenible con inclusión social y conservación del medio ambiente, mediante políticas e iniciativas que contribuyen a avanzar hacia un país mas sustentable.
Visión Estratégica

## Slide 3
Mesas de trabajo
Programa de Trabajo
Levantamiento de Iniciativas
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible
Consejo de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible
Plan de acción: 2015-2018
17 medidas
Mesa de Reportes y Gobiernos Corporativos (2)
Mesa Ambiental (5)
Mesa Social (3)
Mesa Económica (2)

## Slide 4
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Plan de acción identifica :
3 brechas por superar
17 medidas específicas para lograrlo
Responsables por medida
Recursos estimados por medida

## Slide 5
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Brechas
I. Falta de estrategia de fomento de RS:
A) Fortalecimiento de prácticas empresariales responsables existentes
B) Desarrollo de nuevas prácticas empresariales responsables
C) Monitoreo y evaluación del plan de trabajo
II. Necesidad de Fortalecimiento de capacidades en RS
III. Incorporación RS en Temas Internacionales

## Slide 6
Fichas de iniciativas por brecha

## Slide 7
I. Estrategia de Fomento de RS
Resumen - Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Objetivo | Acciones | Responsable | Corto Plazo | Mediano Plazo
A) Fortalecimiento de prácticas empresariales responsables existentes | 1. Incorporación de Prácticas Empresariales Responsables en gestión empresarial en empresas públicas SEP y privadas. | SEP |  | 
 |  | Sofofa, CPC, Acción RSE |  | 
 | 2.Transparencia en gestión empresarial de manera sistemática en empresas públicas y privadas |  |  | 
 |  | Presidente SEP – Ministerio Economía |  | 
 |  | Superintendencia de Valores y Seguros – Sofofa, CPC, Accion RSE |  | 
 | 3. Apoyo e integración de las Pymes en la estrategia nacional de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible. | Subsecretaría de Evaluación Social – Ministerio de Trabajo – ChileCompra – Subsecretaría de Economía |  | 
 | 4. Implementación de directrices de responsabilidad social en asuntos del consumidor. | SERNAC |  | 
 | 5. Fomento de Acuerdos Voluntarios de Pre Inversión (previo al ingreso a Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)) | Consejo Nacional de Producción Limpia |  | 
 | 6. Seguimiento y participación de las guías sobre cadena de suministro responsable para los sectores agrícola, minero y financiero | Departamento OCDE Direcon con servicios sectorialistas correspondientes |  | 
 | 7. Incorporación de los pueblos indígenas, grupos etarios y personas en situación de discapacidad en las grandes empresas | Subsecretaría de Evaluación Social – Ministerio del Trabajo - ChileCompra |  | 

## Slide 8
I. Estrategia de Fomento de RS
Resumen - Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Objetivo | Acciones | Responsable | Corto Plazo | Mediano Plazo
B) Desarrollo de nuevas Prácticas empresariales responsables | 8. Promover y monitorear prácticas inclusivas para grupos discriminados: reclusos y ex reclusos, pueblos originarios, diversidad sexual, personas con discapacidad, tercera edad, migrantes | Ministerio del Trabajo Ministerio de Desarrollo Social Acción RSE |  | 
 | 9. Elaboración de la política nacional de Responsabilidad Social | Consejo de Responsabilidad Social |  | 
 | 10. Elaboración de directrices de prácticas empresariales responsables | Subsecretaría de Economía |  | 
 | 11. Incorporación de manera transversal de la dimensión de género e implementación de recomendaciones de igualdad de género de la OCDE. | Ministerio de Economía – Depto OCDE DIRECON – ChileCompra – Pacto Global |  | 
 | 12. Elaboración de un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas. | Didehu – Minrel, con apoyo Deptos Ecodesu y OCDE de Direcon – Ministerio del Trabajo |  | 
C) Monitoreo y Evaluación | 13. Elaboración de línea de base de acciones en el sector público y privado de fomento de prácticas empresariales responsables | Subsecretaría de Economía |  | 
 |  | Sofofa, CPC, Acción RSE y Pacto Global |  | 
 | 14. Creación de un sistema de Seguimiento e Indicadores | Subsecretaría de Economía |  | 

## Slide 9
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS - Fortalecimiento |  |  |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Incorporación de Prácticas Empresariales Responsables en gestión empresarial en empresas públicas SEP y privadas |  |  |  | 
DESCRIPCION |  | RESULTADOS |  | RESPONSABLES Y RECURSOS
1.Empresas públicas SEP: Incorporación de prácticas empresariales responsables mediante la difusión de una política SEP de Sostenibilidad en Valor Compartido |  | Diagnóstico general por empresas SEP en materias de sostenibilidad y relación con stakeholders. Política SEP de Valor Compartido por empresa en materias de sostenibilidad. Incorporación del factor sostenibilidad en la metas por Empresas SEP Aumentar el número de empresas que incorporan prácticas empresariales responsables en su gestión |  | Presidente Directorio SEP $37MM
2. Empresas Privadas: Propiciar la incorporación de prácticas empresariales responsables con enfoque sectorial. Para las industrias principales se explicitarán expectativas respecto de temas críticos |  | Aumentar el número de empresas que incorpora prácticas empresariales responsables en su gestión |  | CPC, Sofofa, Acción RSE. Recursos y plazos por definir
CARTA GANTT |  |  |  | 
Mayo 2015
Marzo2015
Diciembre 2015
Informe de diagnóstico
Entrega de política SEP
Entregas de políticas de Empresas SEP

## Slide 10
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS - Fortalecimiento |  |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Transparencia en gestión empresarial de manera sistemática en empresas públicas y privadas |  |  | 
DESCRIPCION |  | RESULTADOS | RESPONSABLES Y RECURSOS
1.Empresas públicas: Propiciar transparencia en la gestión de sostenibilidad y rendición de cuentas por medio de una Memoria de Sostenibilidad. |  | Aumentar el número de empresas que reportan Responsabilidad Social y de esta manera difundir el modelo y masificar su uso y resultados positivos. | Presidente Directorio SEP recursos por definir / Ministerio de Economía (Empresas Públicas No SEP). Recursos por definir
 |  |  | Superintendencia de Valores y Seguros (reporte o explique) Sofofa, CPC, Acción RSE. Recursos y tiempos por definir
2. Empresas Privadas: Superintendencia de Valores y Seguros liderará la implementación de la política de “Reporte o Explique” |  |  | 
CARTA GANTT |  |  | 
Abril - Mayo2015
Junio 2015
Marzo 2015
Marcha blanca
Resultados consulta pública e incorporación de comentarios recibidos
Consulta pública modificación circular 341 y circular 30
Públicas
Julio 2015
PDL Gobiernos Corporativos
Entrega de memorias de sostenibilidad SEP
Seminarios de capacitación y difusión
Privadas
Diciembre 2017
Implementación

## Slide 11
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS - Fortalecimiento |  |  |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Apoyo e integración de las Pymes en la estrategia nacional de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible |  |  |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS |  |  | RESPONSABLES Y RECURSOS
Asegurar la incorporación de RS en PYMEs a fin de mejorar su competitividad. | Presentación de resultados de estudio para la generación de un modelo de sistematización y seguimiento de prácticas inclusivas en pymes |  |  | Subsecretaría de Evaluación Social del Ministerio de Desarrollo Social. Presupuesto asignado Apoyo Ministerio del Trabajo
 | Mesa de diálogo a nivel nacional entre grandes empresas (públicas y privadas) y las PYMES de la misma cadena, con el fin de propiciar las prácticas empresariales responsables en las PYMES en temas específicos. 2 gremios pymes incorporarán Responsabilidad Social en sus actividades |  |  | 
 |  |  |  | Subsecretaría de Economía. Presupuesto asignado
 | Programa para potenciar desempeño de los proveedores de menor tamaño en convenio marco Desarrollo de alianzas locales con otros organismos de fomento a pymes y regiones Creación directorio pyme Implementación ChilePaga: pago oportuno para pymes Programa con industria financiera para facilitar acceso a financiamiento y garantías Modificación del Reglamento para promover inclusión de pymes. |  |  | 
 |  |  |  | ChileCompra. Presupuesto asignado
CARTA GANTT |  |  |  | 
Mayo 2015
Agosto 2015
2014
Inicio de estudio
Resultados estudio
Conformación mesa de dialogo
Diciembre 2016
Otorgamiento de incentivos a las pymes
Seguimiento
Junio Julio 2015
11

## Slide 12
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS- Fortalecimiento |  |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Implementación de directrices de responsabilidad social en asuntos del consumidor |  |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS |  | RESPONSABLES Y RECURSOS
Contar con mayor información, educación y protección de los consumidores de manera de aumentar el consumo responsable y mayor toma de decisiones por parte del consumidor | Diseñar estrategias y campañas de concientización en los consumidores |  | Sernac. Recursos por definir
 | Identificar los sectores productivos con mayor incidencia en el consumidor y resaltar las iniciativas relacionadas con marketing responsable |  | 
 | Definir estrategias para mejorar la disponibilidad de información de los productos y servicios en el mercado (etiquetado, etc) con el fin de aumentar la transparencia y mejorar la toma de decisiones en los consumidores. |  | 
CARTA GANTT |  |  | 
Mayo 2015
Diciembre 2015
Marzo 2015
Inicio de conversaciones con Sernac
Primer estado de avance
Segundo estado de avance

## Slide 13
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS – Fortalecimiento |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Fomento de “Acuerdos Voluntarios de Pre Inversión (previo al ingreso a Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)) |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS | RESPONSABLES Y RECURSOS
Diseño y puesta en operación de nuevo instrumento para la implementación temprana de procesos participativos que faciliten el logro de acuerdos para mejorar proyectos y construir relación de largo plazo (acuerdos de pre inversión) | Ejecución de proyectos pilotos (1 a 3) Mejores proyectos para la empresa, las comunidades y el Estado Proyectos que prosperen en el tiempo | Consejo Nacional de Producción Limpia Los recursos se estiman entre 170 y 250 millones (15 meses) y serán proporcionados por la empresa con cofinanciamiento del CPL (40%)
CARTA GANTT |  | 
Abril 2015
Mayo 2015
Marzo 2015
Junio 2016
Presentación de la iniciativa
Difusión e identificación de proyecto piloto
Proceso de participación – Diálogo (mesas de trabajo)
Ingreso del proyecto al SEIA
Acuerdo voluntario de pre inversión

## Slide 14
Tercer borrador
Desclasificación documento
MINERÍA
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
Enero 2015
2014
Formulación de comentarios a guía
Consulta pública Guía
Marzo 2015
Junio 2015
Aprobación guías OCDE
Revisión comentarios consulta pública
Octubre/Dic 2015
AGRICOLA
Desclasificación del documento
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS - Fortalecimiento |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Seguimiento y participación de las guías sobre cadena de suministro responsable para los sectores agrícola, minero y financiero |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS | RESPONSABLES Y RECURSOS
Seguimiento y participación en la discusión de guías para industrias agrícola, minera y financiera, siguiendo los lineamientos OCDE, para el fortalecimiento de prácticas empresariales responsables. | Publicación de guías sobre cadena de suministro responsables para el sector agrícola, minero y financiero | Punto Nacional de Contacto OCDE – Direcon con servicios sectorialistas correspondientes Recursos por definir
CARTA GANTT |  | 
SERVICIOS FINANCIEROS
Abr 2015
Aprobación TOR
Lanzamiento consulta pública

## Slide 15
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS - Desarrollo |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Incorporación de los pueblos indígenas, grupos etarios y personas en situación de discapacidad en las grandes empresas |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS | RESPONSABLES Y RECURSOS
Elaboración de un estudio para la creación de un instrumento de diagnóstico y evaluación de prácticas empresariales sostenibles Levantamiento de línea base sobre la base de una muestra de grandes empresas. | Instrumento de diagnóstico y evaluación de prácticas empresariales sostenibles en grandes empresas conducente al desarrollo social de sus grupos de interés Línea base Elaboración de convenios marco, que promuevan entre los oferentes la contratación de personal con capacidades diferentes | Subsecretaría de Evaluación Social. Presupuesto asignado Apoyo Ministerio del Trabajo ChileCompra. Presupuesto asignado
Incorporación en los procesos licitatorios de Convenio marco, de criterios de evaluación en materias de sostenibilidad, que consideren entre otros aspectos, la contratación por parte de los oferentes de personas con capacidades diferentes. |  | 
CARTA GANTT |  | 
Sept. 2015
Nov 2015
Junio 2015
Inicio de estudio
Finalización de estudio
Presentación de resultados de estudio al Consejo
Línea base
Diciembre 2016
2014
Convenio marco fomento de inclusión de discapacitados

## Slide 16
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS - Desarrollo |  |  |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Promover y monitorear prácticas inclusivas para grupos discriminados: reclusos y ex reclusos, pueblos originarios, diversidad sexual, personas con discapacidad, tercera edad, migrantes. |  |  |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS |  | RESPONSABLES Y RECURSOS | 
Difundir y apoyar programas que promueven un mercado laboral inclusivo | Aumentar el número de empresas con prácticas explícitas de inclusión |  | Ministerio del Trabajo: fondo de capacitación Ministerio de Desarrollo Social: Apoyo al seguimiento y sistematización de los aprendizajes | 
 |  |  | Acción: coordinación Programa +Diversidad; Aporte de $20 millones para desarrollo de herramientas para empresas y estudios. | 
CARTA GANTT |  |  |  | 
Abril - Noviembre2015
Marzo 2015
Difusión de avances
Monitoreo y apoyo a prácticas inclusivas
Estudio de percepción ciudadana sobre discriminación en el mercado del trabajo
Diciembre 2015

## Slide 17
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS - Desarrollo |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Elaboración de la política nacional de responsabilidad social |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS | RESPONSABLES Y RECURSOS
Diseño de una política pública de responsabilidad social para el desarrollo sostenible que oriente la incorporación de criterios de responsabilidad social tanto por el sector público como privado para así lograr que el objetivo de la expansión de los mercados sea consistente con el progreso del bienestar social y económico de nuestro país. | Lanzamiento de una política nacional en materia de responsabilidad social | Consejo de Responsabilidad Social
CARTA GANTT |  | 
Mayo 2015
Abril 2015
Diseño de la política nacional
Junio 2015
Presentación al Consejo de Responsabilidad Social
Lanzamiento de la política
Julio 2015
Difusión y Seguimiento

## Slide 18
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS - Desarrollo |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Elaboración directrices de prácticas empresariales responsables |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS | RESPONSABLES Y RECURSOS
Las directrices se elaborarán sobre la base de los instrumentos normativos y orientaciones y retroalimentación de los miembros del Consejo. | Directrices que homogenicen las prácticas empresariales responsables a nivel estatal para el primer trimestre del 2015. | Subsecretaría de Economía $2.000.000.-
Evaluación de factibilidad de incorporar las directrices en los instrumentos de la red de fomento productivo del Estado. Por ejemplo, Prochile, Corfo, Sercotec, FIA | Convenio de colaboración para que los instrumentos de fomento incorporen responsabilidad social en la ponderación de proyectos en forma gradual, en el evento que la evaluación previa sea positiva | 
CARTA GANTT |  | 
Mayo 2015
Julio 2015
Marzo 2015
Inicio de consultoría para elaboración de directrices
Presentación de resultados al Consejo
Difusión para sector público
Evaluación de la Incorporación gradual en instrumentos de fomento
Septiembre 2015

## Slide 19
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS - Desarrollo |  |  |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Incorporación de manera transversal de la dimensión de género e implementación de recomendaciones de igualdad de género de la OCDE. |  |  |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS |  | RESPONSABLES Y RECURSOS | 
Elaboración de normativa que incorporen cuotas de género | Incorporar criterios de igualdad de género en directorios: Ley de Cooperativas Ley Empresas Públicas Ley Asociaciones gremiales y sociedades anónimas abiertas listadas en bolsa Proyecto normativo SVS sociedades anónimas |  | Ministerio de Economía, Superintendencia de Valores y Seguros . Presupuesto asignado | 
Creación de mesa de trabajo y levantamiento de información en materia de empleo, educación y el emprendimiento | Difundir y poner en marcha la recomendación de igualdad de género de la OCDE a través de identificación de brechas y posterior plan de trabajo |  | Depto. OCDE – Direcon. Presupuesto asignado | 
Elaboración de un plan de acción para identificar y reducir las brechas de género y facilitar la inclusión como proveedoras del Estado | Estudio de diagnóstico, talleres de sensibilización (programa gestión comercial mujer proveedora) |  | ChileCompra. Presupuesto asignado Apoyo Pacto Global | 
CARTA GANTT |  |  |  | 
2014
presentación PDL Cooperativas y empresas públicas
Feb 2015
mesa de trabajo AG y SA
Marzo 2015
Abril 2015
Julio 2015
Presentación resultados estudio diagnóstico mujeres en mercado público / identificación de acciones
anteproyecto de ley AG y SA
constitución mesa de trabajo empleo, educación y emprendimiento
entrega de resultados mesa de trabajo empleo, educación y emprendimiento
Agosto 2015
Informe final para incorporación de genero en política de RS

## Slide 20
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS - Desarrollo |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Elaboración de un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS | RESPONSABLES Y RECURSOS
Elaboración de medidas en forma participativa para incorporar y fortalecer los derechos humanos en la actividad empresarial, a través de un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas | Estudio de línea base para principios de 2016. Incorporar a la política de RS, el respeto a los derechos humanos de los trabajadores, comunidades, proveedores. | Didehu – Minrel con apoyo Deptos. Ecodesu y OCDE – Direcon Ministerio del Trabajo
Desarrollar un estudio de línea base de Derechos Humanos y Empresas en Chile. Este estudio será realizado por un consultor externo con apoyo y fondos del Instituto Danés de Derechos Humanos, el que será tomado en consideración para elaborar el Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas. |  | 15 mil euros que serán entregados por el Instituto Danés de Derechos Humanos (estudio línea base)
CARTA GANTT |  | 
Mayo 2015
Enero 2016
Marzo 2015
Entrega de propuesta de trabajo a Instituto Danés de Derechos Humanos
Firma MoU Cancillería – Instituto Danés de DDHH
Resultado línea base
Marzo 2016
Consulta pública
Plan de Acción DDHH y comienzo de su implementación
Diciembre 2016

## Slide 21
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS – Monitoreo |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Elaboración de línea base de acciones en el sector público y privado de fomento de prácticas empresariales responsables |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS | RESPONSABLES Y RECURSOS
Contratación de consultoría para el levantamiento de acciones de fomento de prácticas empresariales responsables existentes en el sector público (Ministerios de Hacienda, Economía, Trabajo y Previsión Social, Medio Ambiente, relaciones Exteriores, Energía, Desarrollo Social, agricultura y Obras Públicas) | Estudio de línea base de fomento de prácticas empresariales responsables de manera de contribuir a la coherencia de políticas públicas | Subsecretaría de Economía $6,000,000
 |  | Sofofa, CPC, Acción RSE, Pacto Global Recursos y tiempo por definir
Identificación de las iniciativas que se están desarrollando en el sector privado de fomento de prácticas empresariales responsables impulsadas desde el sector empresarial |  | 
CARTA GANTT |  | 
Febrero 2015
2014
Contratación consultora y comienzo de estudio sector público
Entrega de informe sector público
Inicio levantamiento información sector privado
? 2015

## Slide 22
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Falta de estrategia de fomento de RS - Monitoreo |  |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Creación de un sistema de Seguimiento e Indicadores |  |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS |  | RESPONSABLES Y RECURSOS
Dar continuidad a la implementación del plan de acción y a la política de RS | Informes de estado de avance de los compromisos del plan de acción Indicadores de responsabilidad social que permitan el seguimiento continuo de los compromisos y para ser incorporados en la política nacional de Responsabilidad Social. |  | Subsecretaría de Economía. $4.000.000.-
CARTA GANTT |  |  | 
Agosto 2015
Dic 2015
Mayo 2015
Primer informe de avance
Segundo informe de avance
Informe anual
Marzo 2016
Propuesta de indicadores para política de RS

## Slide 23
II. Fortalecimiento de Capacidades
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Acciones | Responsable | Corto Plazo | Mediano Plazo
15. Difusión y capacitación sobre temas de sostenibilidad y Responsabilidad Social. | DIRECON – Depto. OCDE Ministerio del Trabajo Dirección de Derechos Humanos |  | 

## Slide 24
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Fortalecimiento de Capacidades |  |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Difusión y capacitación sobre temas de sostenibilidad y Responsabilidad Social |  |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS |  | RESPONSABLES Y RECURSOS
Aumentar el conocimiento e importancia de los temas de responsabilidad social tanto a nivel público como privado | Desarrollo de herramientas de comunicación de diseminación de responsabilidad social ( guías) Realización de seminarios temáticos, charlas y talleres para el sector público y privado. Se realizarán al menos 2 actividades por semestre cada año Capacitación en materia de compras públicas: capacitación a compradores públicos y proveedores del Estado, en el marco de la política de formación que ejecuta ChileCompra (criterios de inclusividad en compras públicas y reglamento una vez promulgado) |  | DIRECON – Depto. OCDE a través del Punto Nacional de Contacto (difusión y promoción de las Líneas Directrices OCDE entre los distintos actores de interés). $4,000,000 ChileCompra. Presupuesto asignado Ministerio del Trabajo. Presupuesto asignado Instituto de Derechos Humanos (elaboración de Guía País de Derechos Humanos y Empresas de Chile). 5000 euros entregados por Instituto Danés de Derechos Humanos Pacto Global Subsecretaría de Economía
CARTA GANTT |  |  | 
Abril 2015
Realización de seminarios, charlas, talleres
Septiembre 2015
Diciembre 2015
Junio 2015
GoF47
DDHH y Empresa
Cumbre CELAC UE
Working Party RBC OCDE

## Slide 25
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
III. Proyección Internacional
Acciones | Responsable | Corto Plazo | Mediano Plazo
16. Seguimiento de la agenda internacional de desarrollo sostenible. | MINREL |  | 
17. Incorporación de la Responsabilidad Social en la agenda comercial internacional de Chile | MINREL |  | 

## Slide 26
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Proyección Internacional |  |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Seguimiento de la agenda internacional de desarrollo sostenible |  |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS |  | RESPONSABLES Y RECURSOS
Información acerca de los avances de la agenda internacional en materia de responsabilidad social | Efectuar el seguimiento e implementación de las siguientes iniciativas de la agenda internacional en materia de RS. Por ejemplo, Rio +20 – GoF47, Agenda de Desarrollo Post 2015, Derechos Humanos y Empresas, así como otros que puedan surgir como parte de la dinámica de la agenda internacional y que sean relevantes. Mantener informado al Consejo de RS a través de reportes de estado de avance de las distintas iniciativas |  | DIMA DIDEHU Abril 2015 – 2018 Presupuesto asignado
CARTA GANTT |  |  | 
Dic 2015
Julio 2015
Primer informe de avance
Segundo informe de avance
Informe anual
Octubre 2015

## Slide 27
Plan de Acción 2015 – 2018
Documento de Trabajo
Fichas de proyecto por iniciativa
BRECHA: Proyección Internacional |  |  | 
NOMBRE DE LA MEDIDA: Incorporación de la Responsabilidad Social en la agenda comercial internacional de Chile |  |  | 
DESCRIPCION | RESULTADOS |  | RESPONSABLES Y RECURSOS
Fomento de la inclusión de la responsabilidad social en las negociaciones y/o implementación de acuerdos comerciales Sensibilización sobre responsabilidad social, como aporte a la valorización de la oferta exportable de la industria nacional. | Informes de avances al Consejo de Responsabilidad Social sobre las distintas iniciativas |  | Direcon. Presupuesto asignado
 | Informe de avances sobre “Trabajo Conjunto con otros países en la incorporación de criterios de sostenibilidad en las compras del Estado”. Ej: Alianza del Pacífico ChileCompra |  | ChileCompra Presupuesto asignado
 | Incorporación de la Responsabilidad Social en eventos internacionales (ferias y seminarios) Generación de información sobre responsabilidad social del sector exportador para las Oficinas Comerciales |  | Prochile Presupuesto asignado
CARTA GANTT |  |  | 
Marzo 2015
Inicio proceso de fomento y sensibilización sobre responsabilidad social
Informe de avance
Mayo 2016
Informe de avance
Abril 2017

## Slide 28
Medida | Estado
1.Incorporación de prácticas empresariales responsables en gestión empresarial en empresas públicas SEP y privadas | En desarrollo
2. Transparencia en gestión empresarial de manera sistemática en empresas públicas y privadas | En desarrollo
3. Apoyo e integración de las pymes en la estrategia nacional de Responsabilidad Social para el Desarrollo Sostenible | En desarrollo
4. Implementación de directrices de responsabilidad social en asuntos del consumidor | En diseño
5. Fomento de Acuerdos Voluntarios de Pre Inversión (previo al ingreso a Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)) | En desarrollo
6. Seguimiento y participación de las guías sobre cadena de suministro responsable para los sectores agrícola, minero y financiero | En desarrollo
7. Incorporación de los pueblos indígenas, grupos etarios y personas en situación de discapacidad en las grandes empresas | En desarrollo
Plan de Acción 2015 – 2018
Estado de Avance Global
por iniciativa

## Slide 29
Plan de Acción 2015 – 2018
Estado de Avance Global
por iniciativa
Medida | Estado
8.Promover y monitorear prácticas inclusivas para grupos discriminados: reclusos y ex reclusos, pueblos originarios, diversidad sexual, personas con discapacidad, tercera edad, migrantes | En desarrollo
9. Elaboración política nacional de Responsabilidad Social | En diseño
10. Elaboración de directrices de prácticas empresariales responsables | En desarrollo
11. Incorporación de manera transversal de la dimensión de género e implementación de recomendaciones de igualdad de género de OCDE | En desarrollo
12. Elaboración de un Plan de Acción Nacional de Derechos Humanos y Empresas | En desarrollo
13. Elaboración de línea base de acciones en el sector público y privado de fomento de prácticas empresariales responsables | Parcialmente cumplida
14. Creación de un sistema de seguimiento e indicadores | En diseño
15. Difusión y capacitación sobre temas de sostenibilidad y Responsabilidad Social | En desarrollo
16. Seguimiento de la agenda internacional de desarrollo sostenible | En desarrollo
17. Incorporación de la Responsabilidad Social en la agenda comercial internacional de Chile | En diseño

## Slide 30: Plan de Acción 2015 – 2018 Estado de Avance Global
Chart: 
| En desarrollo | En diseño | Parcialmente cumplida | Cumplida
 | 12 | 4 | 1 | 0

## Slide 31
Muchas gracias!